Аналитическая справка

о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения на территории Железнодорожного сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»  за 1 квартал 2025 года

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на территории Железнодорожного сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на 2023-2027 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Железнодорожного сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  от 25.10.2022 г. № 261(в редакции от 26.12.2024 г. № 386). Цель программы – Повысить готовность реагирования населения на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 1: Предупреждение ГО и ЧС;

Основное мероприятие 2: Работа с населением.

Общий объем финансирования муниципальной программы за 1 квартал 2025 года составил 26,50 тыс. рублей (10,34% от предусмотренной суммы на 2025год), в том числе 26,5 тыс.рублей –средства местного бюджета.

Анализ объема финансирования, а также сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за 1 квартал 2025 года представлены в приложениях 1,2.

Наиболее значимые результату реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Основное мероприятие 1: Предупреждение ГО и ЧС

Финансирование основного мероприятия программы за 1 квартал составило 26,50 тыс. рублей (10,81% от плановых назначений на 2025 год), в том числе:

Мероприятие 1. Техническое обслуживание систем оповещения по ГО и ЧС – 6,50 тыс. рублей;

Мероприятие 6. Приобретение ГСМ для эксплуатации автоцистерны, предназначенной для тушения пожаров на территории ЖМО- 20,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2: Работа с населением

Мероприятие 1. Создание рубрик в муниципальных средствах массовой информации по обеспечению безопасности населения. Финансирования не требуется, работа проводится в текущем режиме.

Мероприятие 2. Проведение разъяснительных работ с населением по обеспечению безопасности при ЧС. Финансирования не требуется, работа проводится в текущем режиме.

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы

По итогам 1 квартала 2025 года не реализованы следующие мероприятия:

Мероприятие 2. Создание противопожарных  полос на границах населенных пунктах, скашивание травы. Реализация мероприятия запланировано на 2,3 кварталы.

Мероприятие 3. Изготовление баннеров о запрете разведения костров, купания, выезда и выхода на лед (Реализация мероприятия запланирована на 2,3 кварталы)

Мероприятие 4. Приобретение брошюр, буклетов, памяток профилактического характера, комплекта плакатов по обеспечению безопасности населения от ЧС (Реализация мероприятия запланирована на 2,3 кварталы)

Мероприятие 5. Страхование членов добровольной пожарной охраны (Реализация мероприятия запланирована на 2,3 кварталы)

Мероприятие 6.Проведение мероприятий для поощрения членов ДПД (Реализация мероприятия запланирована на 2,3 кварталы)

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации

муниципальной программы

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы в 1 квартале 2025 года, отсутствовали.

Ведущий специалист

по организационным вопросам                                                Т.П.Мартынова

исп. Ведущий специалист по ФБП Чебакова с.в.

Приложение 1

Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования                                                                                                                                                                                                                               за 1 квартал 2025 года

| № | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансировании на 2024 г |  | Отклонение |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План, тыс. рублей | Факт исполнения тыс. рублей | -/+, тыс. руб | % |  |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории Железнодорожного сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2027 годы" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1: Предупреждение ГО и ЧС | Местный бюджет | 245,20 | 26,50 | -218,70 | 10,81 |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. Техническое обслуживание систем оповещения по ГО и ЧС | Местный бюджет | 33,60 | 6,50 | -27,10 | 19,35 |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Создание противопожарных полос на границах населенных пунктах, скашивание травы. | Местный бюджет | 191,60 | 0,00 | -191,60 | 0,00 | Реализация мероприятия запланирована на 2,3 кварталы |
| 1.6 | Мероприятие 6. Приобретение ГСМ для эксплуатации автоцистерны, предназначенной для тушения пожаров на территории ЖМО | Местный бюджет | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 2 | Основное мероприятие 2: Работа с населением | Местный бюджет | 11,00 | 0,00 | -11,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие 1. Создание рубрик в муниципальных средствах массовой информации по обеспечению безопасности населения | Местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | - | - |  |
| 2.2 | Мероприятие 2. Проведение разъяснительных работ с населением по обеспечению безопасности при ЧС | Местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | - | - |  |
| 2.3 | Мероприятие 3. Изготовление баннеров о запрете разведения костров, купания, выезда и выхода на лед | Местный бюджет | 5,00 | 0,00 | -5,00 | 0,00 | Реализация мероприятия запланирована на 2,3 кварталы |
| 2.4 | Мероприятие 4. Приобретение брошюр, буклетов, памяток профилактического характера, комплекта плакатов по обеспечению безопасности населения от ЧС | Местный бюджет | 1,50 | 0,00 | -1,50 | 0,00 | Реализация мероприятия запланирована на 2,3 кварталы |
| 2.5 | Мероприятие 5. Страхование членов добровольной пожарной охраны | Местный бюджет | 3,00 | 0,00 | -3,00 | 0,00 | Реализация мероприятия запланирована на 2,3 кварталы |
| 2.6 | Мероприятие 6.Проведение мероприятий для поощрения членов ДПД | Местный бюджет | 1,50 | 0,00 | -1,50 | 0,00 | Реализация мероприятия запланирована на 2,3 кварталы |
|  | ВСЕГО: |  | 256,20 | 26,50 | -229,70 | 10,34 |  |

Приложение2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за 1 квартал 2025 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия |  |  |  | Проблемы возникающие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | наименование | ед.изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории сельского поселения Железнодорожного муниципального образования» на 2023- 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1: Основное мероприятие 1: Предупреждение ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача : 1. Усовершенствовать систему оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Техническое обслуживание систем оповещения по ГО и ЧС | Ведущий специалист по организационным вопросам | 10.01. | 31.12. | 10.01. |  | Бесперебойная работа систем оповещения по ГО и ЧС | % | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Создание противопожарных полос на границах населенных пунктах, скашивание травы. | Ведущий специалист по организационным вопросам | 10.01. | 31.12. | 10.01. |  | Протяженность противопожарных полос | м | 6500 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 3,4 квартал |
|  | Задача 2. Организовать устойчивую материальную базу для заправки автоцистерны при пожарах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 6. Приобретение ГСМ для эксплуатации автоцистерны, предназначенной для тушения пожаров на территории ЖМО | Ведущий специалист по организационным вопросам | 10.01. | 31.12. |  |  | Обеспеченность заполнения водой пожарных резервуаров | % | 100 | 100 |  |
|  | Задача 3. Повысить информирование населения по вопросам соблюдения мер безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2: Работа с населением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1. Создание рубрик в муниципальных средствах массовой информации по обеспечению безопасности населения | Ведущий специалист по организационным вопросам | 10.01. | 31.12. | 10.01. |  | Уровень удовлетворенности граждан и юридических лиц качеством предоставления муниципальных услуг | % | 100 | 100 |  |
| 2.2 | Мероприятие 2. Проведение разъяснительных работ с населением по обеспечению безопасности при ЧС | Ведущий специалист по организационным вопросам | 10.01. | 31.12. | 10.01. |  | Доля населения сельского поселения, охваченного информационной работой | % | 100 | 100 |  |
| 2.3 | Мероприятие 3. Изготовление баннеров о запрете разведения костров, купания, выезда и выхода на лед | Ведущий специалист по организационным вопросам | 10.01. | 31.12. | 10.01. |  | Количество баннеров | шт | 2 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал |
| 2.4 | Мероприятие 4. Приобретение брошюр, буклетов, памяток профилактического характера, комплекта плакатов по обеспечению безопасности населения от ЧС | Ведущий специалист по организационным вопросам | 10.01. | 31.12. | 10.01. |  | Доля населения сельского поселения, охваченного информационной работой | % | 100 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал |
| 2.5 | Мероприятие 5. Страхование членов добровольной пожарной охраны | Ведущий специалист по ФБП | 10.01. | 31.12. | 10.01. |  | Количество застрахованных членов ДПД | шт | 5 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал |
| 2.6 | Мероприятие 6. Проведение мероприятий для поощрения членов ДПД | Ведущий специалист по ФБП | 10.01. | 31.12. | 10.01. |  | Количество мероприятий | шт | 1 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал |