Приложение 2 к Сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ Железнодорожного

сельского поселения Усольского муниципального

образования Иркутской области

за 2025 год

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на территории Железнодорожного сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»

на 2023-2028 годы

Расчет показателей оценки эффективности муниципальной программы за 2025 год

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si – оценка достижения планового значения i-го целевого показателя;

m – количество целевых показателей.

Оценка достижения планового значения i-го целевого показателя рассчитывается по формуле:

1.для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Расчет:

S1=(100:100)*100%= 100%

S2=(6500:6500)*100%= 100%

S3=(3:3)*100%= 100%

S4=(100:100)*100%= 100%

S5=(100:100)*100%= 100%

S6=(84:100)*100%= 84%

S7=(1:1)*100%= 100%

S8=(1:1)*100%= 100%

Cel= 1/8* (100+100+100+100+100+84+100+100) =98%

- Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

где:

Fin – степень соответствия запланированному уровню расходов;

– фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году (кассовый расход);

– плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Fin=261,20/261,2*100%=100%

- Степень выполнения программных мероприятий:

Mer = Mфакт / Мплан,*100%

где:

Mer – степень выполнения программных мероприятий;

Mфакт – количество программных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мплан – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Mer =8/8*100%= 100%

4.полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем – изменения вносились своевременно и в полном объеме.

5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы – информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям.

Интегральная оценка эффективности реализации программы представлена и в агрегированном формате в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование критерия | Бальная оценка критериев (N1) | Весовой коэффициент критериев (Z1) | Числовое значение интегральной оценки (R), баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы | 100 | 0,3 | 30 |
| 2.Степень соответствия запланированному уровню расходов | 100 | 0,3 | 30 |
| 3.Степень выполнения программных мероприятий | 100 | 0,3 | 30 |
| 4.Полнота и своевременность корректировки подпрограммы ответственным исполнителем | 100 | 0,05 | 5 |
| 5.Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации подпрограммы | 100 | 0,05 | 5 |
| Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (R), баллы |  |  | 100 |

По итогам 2025 года программа «Обеспечение безопасности населения на территории Железнодорожного сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» признана эффективной.