Аналитическая справка

о ходе реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Железнодорожного сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»

за 1 полугодие 2026 года

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на территории Железнодорожного сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на 2025-2029 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Железнодорожного сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  от 18.10.2024 г. № 300(в редакции от 27.02.2026 г. №53). Цель программы – Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Железнодорожного сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области.

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.  Благоустройство и содержание  мест общего пользования и зон отдыха на территории населенных пунктов Железнодорожного сельского поселения;

Основное мероприятие 2. Повышение безопасности проживания на территории населенных пунктах Железнодорожного сельского поселения;

Основное мероприятие  3. Организация озеленения территории населенных пунктах Железнодорожного сельского поселения.

Общий объем финансирования муниципальной программы за 1 полугодие 2026 года составил 252,44тыс. рублей (7,92% от предусмотренной суммы на 2026год), в том числе 252,44 тыс.рублей –средства местного бюджета.

Анализ объема финансирования, а также сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за 1 полугодие 2026 года представлены в приложениях 1,2.

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Основное мероприятие 2. Повышение безопасности проживания на территории населенных пунктах Железнодорожного сельского поселения

Финансирование основного мероприятия программы за 1 полугодие составило 252,44 тыс. рублей (34,49% от плановых назначений на 2026 год), в том числе:

Мероприятие 2.1. Содержание, ремонт уличного освещения финансирование составило 32,26 тыс. рублей;

Мероприятие 2.2. Оплата за электроэнергию уличного освещения финансирование составило 220,18 тыс. рублей;

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы

По итогам 1 полугодия 2026 года не реализованы следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1.  Благоустройство и содержание  мест общего пользования и зон отдыха на территории населенных пунктов Железнодорожного сельского поселения. Реализация мероприятия запланировано на 3 квартал.

Основное мероприятие 2. Повышение безопасности проживания на территории населенных пунктах Железнодорожного сельского поселения, в том числе:

Мероприятие 2.3. Оснащение системами видеонаблюдения общественных территорий и их содержание. Реализация мероприятия запланировано на 3 квартал.

Мероприятие  2.4. Акарицидная обработка мест общего пользования и зон отдыха. Реализация мероприятия запланировано на 3 квартал.

Мероприятие 2.7. Отлов бесхозяйных собак Реализация мероприятия запланировано на 3 квартал.

Основное мероприятие  3. Организация озеленения территории населенных пунктах Железнодорожного сельского поселения

Мероприятие 3.1. Обрезка деревьев. Реализация мероприятия запланировано на 3 квартал.

Мероприятие 3.2. Посадка цветов. Реализация мероприятия запланировано на 3 квартал.

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации

муниципальной программы

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы в 1 полугодии 2026 года, отсутствие денежных средств на счете.

Ведущий специалист

по благоустройству                                                 В.С.Лаптева

исп. Ведущий специалист по ФБП Чебакова С.В.

Приложение 1

Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования                                                                                                                                                                                                                               за 1 полугодие 2026 года

| № | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансировании на 2026 г |  | Отклонение |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План, тыс. рублей | Факт исполнения тыс. рублей | -/+, тыс. руб | % |  |
|  | Муниципальная программа "Благоустройство территории Железнодорожного сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2025-2029 годы" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство и содержание мест общего пользования и зон отдыха на территории населенных пунктов Железнодорожного сельского поселения |  | 2356,90 | 0,00 | -2356,90 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1 Приобретение инвентаря, материалов для организации работ по благоустройству территорий и проведения общественных субботников | Местный бюджет | 71,90 | 0,00 | -71,90 | 0,00 | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал |
| 1.2. | Мероприятие 1.2 Приобретение и установка малых архитектурных форм в местах общего пользования и зон отдыха на территории населенных пунктов | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.3. Оформление земельных участков для объектов благоустройства и зон отдыха | Местный бюджет | 10,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.4. Разработка проектов и смет на объекты благоустройства | Местный бюджет | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |  |
| 1.5 | Мероприятие 1.5. Содержание и ремонт объектов благоустройства, в том числе |  | 2225,00 | 0,00 | -2225,00 | 0,00 | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | инициативные платежи | 225,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Повышение безопасности проживания на территории населенных пунктах Железнодорожного сельского поселения |  | 731,99 | 252,44 | -479,55 | 34,49 |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1. Содержание, ремонт уличного освещения | Местный бюджет | 178,99 | 32,26 | -146,73 | 18,02 |  |
| 2.2 | Мероприятие 2.2. Оплата за электроэнергию уличного освещения | Местный бюджет | 460,00 | 220,18 | -239,82 | 47,87 |  |
| 2.3. | Мероприятие 2.3. Оснащение системами видеонаблюдения общественных территорий и их содержание. | Местный бюджет | 33,00 | 0,00 | -33,00 | 0,00 |  |
| 2.4. | Мероприятие 2.4. Акарицидная обработка мест общего пользования и зон отдыха | Местный бюджет | 10,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал |
| 2.5 | Мероприятие 2.7. Отлов бесхозяйных собак | Местный бюджет | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал |
| 3 | Основное мероприятие 3. Организация озеленения территории населенных пунктах Железнодорожного сельского поселения |  | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. Обрезка деревьев | Местный бюджет | 80,00 | 0,00 | -80,00 | 0,00 | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал |
| 3.2. | Мероприятие 3.2. Посадка цветов | Местный бюджет | 20,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал |
| 3.3. | Мероприятие 3.3. Посадка деревьев и кустарников | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО: |  | 3188,89 | 252,44 | -2936,45 | 7,92 |  |

Приложение 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за 1 полугодие 2026 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия |  |  |  | Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | наименование | ед.изм. | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа "Благоустройство территории Железнодорожного сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2025- 2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача : Организация благоустройства территорий поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 Благоустройство и содержание мест общего пользования и зон отдыха на территории населенных пунктов Железнодорожного сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1 Приобретение инвентаря, материалов для организации работ по благоустройству территорий и проведения общественных субботников | Ведущий специалист по ФБП | 10.01. | 31.12. | 10.01. |  | Доля освоенных денежных средств выделенных на приобретение материалов | % | 100 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал |
| 1.2. | Мероприятие 1.2 Приобретение и установка малых архитектурных форм в местах общего пользования и зон отдыха на территории населенных пунктов | Ведущий специалист по ФБП | 10.01. | 31.12. | 10.01. |  | Наличие установленных МАФ | шт | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Мероприятие 1.3. Оформление земельных участков для объектов благоустройства и зон отдыха | Ведущий специалист по благоустройству | 10.01. | 31.12. | 10.01. |  | Увеличение количества оформленных земельных участков в собственность муниципального образования | шт | 2 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал |
| 1.4. | Мероприятие 1.4. Разработка проектов и смет на объекты благоустройства | Ведущий специалист по благоустройству | 10.01. | 31.12. | 10.01. |  | Наличие проектов, локально-сметных расчетов на проведение работ | шт | 1 | 0 |  |
| 1.5. | Мероприятие 1.5. Ремонт и содержание объектов благоустройства | Ведущий специалист по благоустройству | 01.03. | 31.12. | 01.03. |  | Доля освоенных денежных средств выделенных на благоустройство | % | 100 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал |
|  | Задача: Повышение безопасности проживания и отдыха населения на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Повышение безопасности проживания на территории населенных пунктах Железнодорожного сельского поселения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. Содержание, ремонт и устройство уличного освещения | Ведущий специалист по благоустройству | 10.01. | 31.12. |  |  | Доля освоенных денежных средств выделенных на содержание уличного освещения | % | 100 | 18,02 |  |
| 2.2. | Мероприятие 2.2. Оплата за электроэнергию уличного освещения | Ведущий специалист по благоустройству | 10.01. | 31.12. |  |  | Доля освоенных денежных средств выделенных на оплату за потребленную электрическую энергию уличного освещения | % | 100 | 47,87 |  |
| 2.3. | Мероприятие 2.3. Оснащение системами видеонаблюдения общественных территорий и их содержание. | Ведущий специалист по благоустройству | 10.01. | 31.12. |  |  | Доля освоенных денежных средств выделенных на установки и содержание систем видеонаблюдения. | % | 100 | 0 |  |
| 2.4. | Мероприятие 2.4. Акарицидная обработка мест общего пользования и зон отдыха | Ведущий специалист по благоустройству | 10.01. | 31.12. |  |  | Площадь обработки акарицидными составами мест общего пользования и зон отдыха | кв.м. | 300 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал |
| 2.5. | Мероприятие 2.7. Отлов бесхозяйных собак | Ведущий специалист по благоустройству | 10.01. | 31.12. |  |  | Количество отловленных собак | шт | 5 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал |
|  | Основное мероприятие 3. Организация озеленения территории населенных пунктах Железнодорожного сельского поселения, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. Обрезка деревьев | Ведущий специалист по благоустройству | 31.01. | 31.12. |  |  | Улучшение эстетического состояния общественных территорий после обрезки деревьев | % | 100 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал |
| 3.2. | Мероприятие 3.2. Посадка цветов | Ведущий специалист по благоустройству | 31.01. | 31.12. |  |  | Доля озеленённых общественных территорий | % | 100 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал |