Аналитическая справка
о ходе реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории Железнодорожного сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» 
 за 1 полугодие 2026 года

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на территории Железнодорожного сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на 2025-2029 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Железнодорожного сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  от 18.10.2024 г. № 300(в редакции от 27.02.2026 г. №53). Цель программы – Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Железнодорожного сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области.
    Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации двух основных мероприятий:
Основное мероприятие 1.  Благоустройство и содержание  мест общего пользования и зон отдыха на территории населенных пунктов Железнодорожного сельского поселения;
Основное мероприятие 2. Повышение безопасности проживания на территории населенных пунктах Железнодорожного сельского поселения;
Основное мероприятие  3. Организация озеленения территории населенных пунктах Железнодорожного сельского поселения.
    Общий объем финансирования муниципальной программы за 1 полугодие 2026 года составил 252,44тыс. рублей (7,92% от предусмотренной суммы на 2026год), в том числе 252,44 тыс.рублей –средства местного бюджета.
[bookmark: _GoBack]Анализ объема финансирования, а также сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за 1 полугодие 2026 года представлены в приложениях 1,2.

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Основное мероприятие 2. Повышение безопасности проживания на территории населенных пунктах Железнодорожного сельского поселения
Финансирование основного мероприятия программы за 1 полугодие составило 252,44 тыс. рублей (34,49% от плановых назначений на 2026 год), в том числе:

Мероприятие 2.1. Содержание, ремонт уличного освещения финансирование составило 32,26 тыс. рублей;
Мероприятие 2.2. Оплата за электроэнергию уличного освещения финансирование составило 220,18 тыс. рублей;


Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы

      По итогам 1 полугодия 2026 года не реализованы следующие мероприятия:
Основное мероприятие 1.  Благоустройство и содержание  мест общего пользования и зон отдыха на территории населенных пунктов Железнодорожного сельского поселения. Реализация мероприятия запланировано на 3 квартал.

Основное мероприятие 2. Повышение безопасности проживания на территории населенных пунктах Железнодорожного сельского поселения, в том числе:
     Мероприятие 2.3. Оснащение системами видеонаблюдения общественных территорий и их содержание. Реализация мероприятия запланировано на 3 квартал.
     Мероприятие  2.4. Акарицидная обработка мест общего пользования и зон отдыха. Реализация мероприятия запланировано на 3 квартал. 
      Мероприятие 2.7. Отлов бесхозяйных собак Реализация мероприятия запланировано на 3 квартал. 

 Основное мероприятие  3. Организация озеленения территории населенных пунктах Железнодорожного сельского поселения
    Мероприятие 3.1. Обрезка деревьев. Реализация мероприятия запланировано на 3 квартал.
 Мероприятие 3.2. Посадка цветов. Реализация мероприятия запланировано на 3 квартал. 

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации
 муниципальной программы

    Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы в 1 полугодии 2026 года, отсутствие денежных средств на счете.

Ведущий специалист 
по благоустройству                                                 В.С.Лаптева


исп. Ведущий специалист по ФБП Чебакова С.В.
Приложение 1
Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования                                                                                                                                                                                                                               за 1 полугодие 2026 года

	№
	Наименование основных мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансировании 
на 2026 г
	Отклонение
	Пояснения по освоению объемов финансирования

	
	
	
	План, тыс. рублей
	Факт исполнения   тыс. рублей        
	-/+, тыс. руб
	%
	

	 
	Муниципальная программа "Благоустройство территории Железнодорожного сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2025-2029 годы"

	1
	Основное мероприятие 1.  Благоустройство и содержание  мест общего пользования и зон отдыха на территории населенных пунктов Железнодорожного сельского поселения
	 
	2356,90
	0,00
	-2356,90
	0,00
	 

	1.1
	Мероприятие 1.1 Приобретение инвентаря, материалов для организации работ по благоустройству территорий и проведения общественных субботников 
	Местный бюджет
	71,90
	0,00
	-71,90
	0,00
	Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал

	1.2.
	Мероприятие 1.2 Приобретение и установка малых архитектурных форм в местах общего пользования и зон отдыха на территории населенных пунктов
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	1.3
	Мероприятие 1.3. Оформление земельных участков для объектов благоустройства и зон отдыха
	Местный бюджет
	10,00
	0,00
	-10,00
	0,00
	 

	1.4
	Мероприятие 1.4. Разработка проектов и смет на объекты благоустройства
	Местный бюджет
	50,00
	0,00
	-50,00
	0,00
	 

	1.5
	Мероприятие  1.5. Содержание и ремонт объектов благоустройства, в том числе
	 
	2225,00
	0,00
	-2225,00
	0,00
	Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал

	
	
	Местный бюджет 
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	
	
	областной бюджет
	2000,00
	0,00
	 
	 
	

	
	
	инициативные платежи
	225,00
	0,00
	 
	 
	

	2
	Основное мероприятие 2. Повышение безопасности проживания на территории населенных пунктах Железнодорожного сельского поселения
	 
	731,99
	252,44
	-479,55
	34,49
	 

	2.1
	Мероприятие 2.1. Содержание, ремонт уличного освещения
	Местный бюджет
	178,99
	32,26
	-146,73
	18,02
	 

	2.2
	Мероприятие 2.2. Оплата за электроэнергию уличного освещения
	Местный бюджет
	460,00
	220,18
	-239,82
	47,87
	 

	2.3.
	Мероприятие 2.3. Оснащение системами видеонаблюдения общественных территорий и их содержание.
	Местный бюджет
	33,00
	0,00
	-33,00
	0,00
	 

	2.4.
	Мероприятие  2.4. Акарицидная обработка мест общего пользования и зон отдыха
	Местный бюджет
	10,00
	0,00
	-10,00
	0,00
	Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал

	2.5
	Мероприятие  2.7. Отлов бесхозяйных собак
	Местный бюджет
	50,00
	0,00
	-50,00
	0,00
	Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал

	3
	Основное мероприятие  3. Организация озеленения территории населенных пунктах Железнодорожного сельского поселения
	 
	100,00
	0,00
	-100,00
	0,00
	 

	3.1.
	Мероприятие 3.1. Обрезка деревьев
	Местный бюджет
	80,00
	0,00
	-80,00
	0,00
	Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал

	3.2.
	Мероприятие 3.2. Посадка цветов
	Местный бюджет
	20,00
	0,00
	-20,00
	0,00
	Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал

	3.3.
	Мероприятие 3.3. Посадка деревьев и кустарников
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	ИТОГО:
	 
	3188,89
	252,44
	-2936,45
	7,92
	 


Приложение 2
Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за 1 полугодие 2026 год

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия 
	Плановый срок
	Фактический срок
	Показатели непосредственного результата реализации мероприятия
	Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	наименование
	ед.изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 Муниципальная программа "Благоустройство территории Железнодорожного сельского поселения Усольского муниципального района                                                                         Иркутской области"  на 2025- 2029 годы

	Задача : Организация благоустройства территорий поселения 

	1
	Основное мероприятие 1   Благоустройство и содержание  мест общего пользования и зон отдыха на территории населенных пунктов Железнодорожного сельского поселения

	1.1.
	Мероприятие 1.1 Приобретение инвентаря, материалов для организации работ по благоустройству территорий и проведения общественных субботников
	Ведущий специалист по ФБП
	10.01.
	31.12.
	10.01.
	 
	Доля освоенных денежных средств выделенных на  приобретение материалов 
	%
	100
	0
	Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал

	1.2.
	Мероприятие 1.2 Приобретение и установка малых архитектурных форм в местах общего пользования и зон отдыха на территории населенных пунктов
	Ведущий специалист по ФБП
	10.01.
	31.12.
	10.01.
	 
	Наличие установленных МАФ
	шт
	0
	0
	 

	1.3.
	Мероприятие 1.3. Оформление земельных участков для объектов благоустройства и зон отдыха
	Ведущий специалист по благоустройству
	10.01.
	31.12.
	10.01.
	 
	Увеличение количества оформленных земельных участков в собственность муниципального образования
	шт
	2
	0
	Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал

	1.4.
	Мероприятие 1.4. Разработка проектов и смет на объекты благоустройства
	Ведущий специалист по благоустройству
	10.01.
	31.12.
	10.01.
	 
	Наличие  проектов, локально-сметных расчетов на проведение работ
	шт
	1
	0
	 

	1.5.
	Мероприятие 1.5.  Ремонт и содержание объектов благоустройства
	Ведущий специалист по благоустройству
	01.03.
	31.12.
	01.03.
	 
	Доля освоенных денежных средств выделенных на благоустройство
	%
	100
	0
	Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал

	 
	Задача: Повышение безопасности проживания и отдыха населения на территории поселения

	2
	Основное мероприятие 2. Повышение безопасности проживания на территории населенных пунктах Железнодорожного сельского поселения, в том числе:

	2.1.
	Мероприятие 2.1. Содержание, ремонт и устройство уличного освещения
	Ведущий специалист по благоустройству
	10.01.
	31.12.
	 
	 
	Доля освоенных денежных средств выделенных на содержание уличного освещения
	%
	100
	18,02
	 

	2.2. 
	Мероприятие 2.2. Оплата за электроэнергию уличного освещения
	Ведущий специалист по благоустройству
	10.01.
	31.12.
	 
	 
	Доля освоенных денежных средств выделенных на оплату за потребленную электрическую энергию уличного освещения
	%
	100
	47,87
	 

	2.3.
	Мероприятие 2.3. Оснащение системами видеонаблюдения общественных территорий и их содержание.
	Ведущий специалист по благоустройству
	10.01.
	31.12.
	 
	 
	Доля освоенных денежных средств выделенных на установки и содержание систем видеонаблюдения.
	%
	100
	0
	 

	2.4. 
	Мероприятие  2.4. Акарицидная обработка мест общего пользования и зон отдыха
	Ведущий специалист по благоустройству
	10.01.
	31.12.
	 
	 
	Площадь обработки акарицидными составами  мест общего пользования и зон отдыха
	кв.м.
	300
	0
	Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал

	2.5. 
	Мероприятие 2.7. Отлов бесхозяйных собак
	Ведущий специалист по благоустройству
	10.01.
	31.12.
	 
	 
	Количество отловленных собак
	шт
	5
	0
	Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал

	 
	Основное мероприятие  3. Организация озеленения территории населенных пунктах Железнодорожного сельского поселения, в том числе
	 
	 

	3.1.
	Мероприятие 3.1. Обрезка деревьев
	Ведущий специалист по благоустройству
	31.01.
	31.12.
	 
	 
	Улучшение эстетического состояния общественных территорий после обрезки деревьев
	%
	100
	0
	Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал

	3.2.
	Мероприятие 3.2. Посадка цветов
	Ведущий специалист по благоустройству
	31.01.
	31.12.
	 
	 
	Доля озеленённых общественных территорий
	%
	100
	0
	Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал



